## Systemtest
Systemtest TestFeatures Softwareprojekt Sommersemester 2015 (K. Hoffmann)
OTH Amberg-Weiden
| O | ffen |  |  | Erster Testdurchlauf am 13.06.2015
| N | icht Rel.
| F | ehler
| R | ichtig
Nicht bearbeitet
UseCase-Dokument Importieren (fehlerfreies Dokument) | [6 empty] | Erster Testdurchlauf |  | Zweiter Testdurchlauf |  | Dritter Testdurchlauf
Nr. | UseCase |  | Vorraus. | Beschreibung | Ablaufbeschreibung | Automatisierter Test | Status | Anmerkung | Status | Anmerkung | Status | Anmerkung
1 | UC-1 |  | Es liegt ein fehlerfreies UseCaseDokument (.docx) vor | Dieser Testfall testet den "Normalablauf" für das Einlesen eines UseCaseDokuments mit einem fehlerfreien UseCaseDokument (.docx) | 1. Der Anwender betätigt das Auswahlmenü "File" -> "Import word file" 2. Der Anwender wählt den Pfad zu seinem UseCaseDokument 3. Der Anwender wählt sein Dokument aus und bestätigt den Dialog mit dem Button "Öffnen" 4. Das Tool gibt eine Rückmeldung, dass der Einlesevorgang erfolgreich war 5. Das Tool stellt die Liste von eingelesenen UseCases dar | Nein | F | Kein Feedback nach Importvorgang | O |  | O
2 | UC-1 |  | Es liegt ein fehlerfreies UseCaseDokument (.docx) vor | Anwender bricht die Dateiauswahl ab (Ablaufvariante 2a) | 1. Der Anwender betätigt das Auswahlmenü "File" -> "Import word file" 2. Der Anwender wählt den Pfad zu seinem UseCaseDokument 3. Der Anwender bricht den Dialog mit dem Button "Abbrechen" ab 4. Das Tool gibt kein Feedback, dass ImportVorgang abgebrochen wurde 5. Das Tool zeigt keine oder die bereits zuvor eingelesenen UseCases an | Nein | R |  | O |  | O
3 | UC-1 |  | Es liegt ein fehlerfreies UseCaseDokument (.docx) vor | Anwender bricht die Dateiauswahl ab (Ablaufvariante 3a) | 1. Der Anwender betätigt das Auswahlmenü "File" -> "Import word file" 2. Der Anwender wählt den Pfad zu seinem UseCaseDokument 3. Der Anwender wählt sein Dokument aus und bricht den Dialog mit dem Button "Abbrechen" ab 4. Das Tool gibt kein Feedback, dass ImportVorgang abgebrochen wurde 5. Das Tool zeigt keine oder die bereits zuvor eingelesenen UseCases an | Nein | R |  | O |  | O
[7 empty] | Erster Testdurchlauf Auswertung | [5 empty] | Zweiter Testdurchlauf Auswertung
[7 empty] | offen | nicht relevant | fehlerhaft | richtig | gesamt | Fortschritt | offen | nicht relevant | fehlerhaft | richtig | gesamt | Fortschritt
[7 empty] | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 66.67% | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0%
[7 empty] | Auswertung aller Testdurchläufe | [5 empty] | Dritter Testdurchlauf Auswertung
[7 empty] | offen | nicht relevant | fehlerhaft | richtig | gesamt | Fortschritt | offen | nicht relevant | fehlerhaft | richtig | gesamt | Fortschritt
[7 empty] | 6 | 0 | 1 | 2 | 9 | 22.22% | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0%
UseCase-Dokument Importieren (Untersuchung von Ringschlüssen) | [6 empty] | Erster Testdurchlauf |  | Zweiter Testdurchlauf |  | Dritter Testdurchlauf
Nr. | UseCase |  | Vorraus. | Beschreibung | Ablaufbeschreibung | Automatisierter Test | Status | Anmerkung | Status | Anmerkung | Status | Anmerkung
4 | UC-1 |  | Es liegt ein fehlerfreies UseCaseDokument (.docx) vor, welches jedoch einen Ringschluss beinhaltet | Das Tool soll einen Ringschluss innerhalb eines UseCases erkennen, den Anwender warnen und mit dem nächsten UseCase fortfahren (UseCase nicht in der Liste eingelesener UseCases enthalten) | 1. Der Anwender betätigt das Auswahlmenü "File" -> "Import word file" 2. Der Anwender wählt den Pfad zu seinem UseCaseDokument 3. Der Anwender wählt sein Dokument aus und bestätigt den Dialog mit dem Button "Öffnen" 4. Das Tool gibt dem Anwender die Rückmeldung, dass ein Ringschluss gefunden wurde und die Bearbeitung mit dem nächsten UseCase fortgesetzt wird 5. Das Tool gibt eine Rückmeldung, dass der Einlesevorgang erfolgreich war 6. Das Tool stellt die Liste von eingelesenen UseCases dar, ausser den Use Case mit Ringschluss | Nein | F | keine Rückmeldung über den Fund eines Ringschlusses | O |  | O
5 | UC-1 |  | Es liegt ein fehlerfreies UseCaseDokument (.docx) vor, welches jedoch zwei Ringschlüsse beinhaltet | Das Tool soll einen Ringschluss innerhalb eines UseCases erkennen, den Anwender warnen und mit dem nächsten UseCase fortfahren (UseCase nicht in der Liste eingelesener UseCases enthalten) | 1. Der Anwender betätigt das Auswahlmenü "File" -> "Import word file" 2. Der Anwender wählt den Pfad zu seinem UseCaseDokument 3. Der Anwender wählt sein Dokument aus und bestätigt den Dialog mit dem Button "Öffnen" 4. Das Tool gibt dem Anwender für jeden Ringschluss die Rückmeldung, dass ein Ringschluss gefunden wurde und die Bearbeitung mit dem nächsten UseCase fortgesetzt wird 5. Das Tool gibt eine Rückmeldung, dass der Einlesevorgang erfolgreich war 6. Das Tool stellt die Liste von eingelesenen UseCases dar, ausser den Use Cases mit Ringschlüssen | Nein | F | keine Rückmeldung über den Fund eines Ringschlusses | O |  | O
6 | UC-1 |  | Es liegt ein fehlerfreies UseCaseDokument (.docx) vor, welches jedoch mehr als zwei Ringschlüsse beinhaltet | Das Tool soll einen Ringschluss innerhalb eines UseCases erkennen, den Anwender warnen und mit dem nächsten UseCase fortfahren (UseCase nicht in der Liste eingelesener UseCases enthalten) | 1. Der Anwender betätigt das Auswahlmenü "File" -> "Import word file" 2. Der Anwender wählt den Pfad zu seinem UseCaseDokument 3. Der Anwender wählt sein Dokument aus und bestätigt den Dialog mit dem Button "Öffnen" 4. Das Tool gibt dem Anwender für jeden Ringschluss die Rückmeldung, dass ein Ringschluss gefunden wurde und die Bearbeitung mit dem nächsten UseCase fortgesetzt wird 5. Das Tool gibt eine Rückmeldung, dass der Einlesevorgang erfolgreich war 6. Das Tool stellt die Liste von eingelesenen UseCases dar, ausser den Use Cases mit Ringschlüssen | Nein | F | keine Rückmeldung über den Fund eines Ringschlusses, keine Rückmeldung über efolgreiches Einlesen | O |  | O
[7 empty] | Erster Testdurchlauf Auswertung | [5 empty] | Zweiter Testdurchlauf Auswertung
[7 empty] | offen | nicht relevant | fehlerhaft | richtig | gesamt | Fortschritt | offen | nicht relevant | fehlerhaft | richtig | gesamt | Fortschritt
[7 empty] | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0% | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0%
[7 empty] | Auswertung aller Testdurchläufe | [5 empty] | Dritter Testdurchlauf Auswertung
[7 empty] | offen | nicht relevant | fehlerhaft | richtig | gesamt | Fortschritt | offen | nicht relevant | fehlerhaft | richtig | gesamt | Fortschritt
[7 empty] | 6 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0% | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0%
UseCase-Dokument Importieren (UseCase - Bezeichnungen kommen mehrmals vor) | [6 empty] | Erster Testdurchlauf |  | Zweiter Testdurchlauf |  | Dritter Testdurchlauf
Nr. | UseCase |  | Vorraus. | Beschreibung | Ablaufbeschreibung | Automatisierter Test | Status | Anmerkung | Status | Anmerkung | Status | Anmerkung
7 | UC-1 |  | Es liegt ein UseCase-Dokument vor, in dem eine UseCase Bezeichnung doppelt vorhanden ist (Testdatei: UseCase_DoppelterUseCase.docx) | Kommt es vor, dass eine UseCase Bezeichnung doppelt vorhanden ist, erhält der Anwender ein negatives Feedback und das Tool fährt mit dem nächsten UseCase fort | 1. Der Anwender betätigt das Auswahlmenü "File" -> "Import word file" 2. Der Anwender wählt den Pfad zu seinem UseCaseDokument 3. Der Anwender wählt sein Dokument aus und bestätigt den Dialog mit dem Button "Öffnen" 4. Das Tool gibt dem Anwender Feedback darüber, dass eine UseCase-Bezeichnung mehrmals vorkommt, diese übersprungen wird und das Einlesen mit dem nächsten UseCase forgesetzt wird 5. Das Tool gibt eine Rückmeldung, dass der Einlesevorgang erfolgreich war 6. Das Tool stellt die Liste von eingelesenen UseCases dar. Von den mehrfach auftretenden UseCase-Bezeichnung wird nur der erste UseCase dargestellt (zur Liste hinzugefügt) | Nein | F | Doppelter UseCase-Bezeichner wird nicht erkannt und behandelt | O |  | O
8 | UC-1 |  | Es liegt ein UseCase-Dokument vor, in dem eine UseCase Bezeichnung öfter als zweifach vorhanden ist | Kommt es vor, dass eine UseCase Bezeichnung öfter als zweifach vorhanden ist, erhält der Anwender ein negatives Feedback für jedes erneute Auftreten der UseCase-Bezeichung und das Tool fährt mit dem nächsten UseCase fort | 1. Der Anwender betätigt das Auswahlmenü "File" -> "Import word file" 2. Der Anwender wählt den Pfad zu seinem UseCaseDokument 3. Der Anwender wählt sein Dokument aus und bestätigt den Dialog mit dem Button "Öffnen" 4. Das Tool gibt dem Anwender Feedback darüber, dass eine UseCase-Bezeichnung mehrmals vorkommt, diese übersprungen wird und das Einlesen mit dem nächsten UseCase forgesetzt wird 5. Das Tool gibt eine Rückmeldung, dass der Einlesevorgang erfolgreich war 6. Das Tool stellt die Liste von eingelesenen UseCases dar. Von den mehrfach auftretenden UseCase-Bezeichnung wird nur der erste UseCase dargestellt (zur Liste hinzugefügt) | Nein | F | Doppelte oder mehrfache UseCase-Bezeichner wird nicht erkannt und behandelt | O |  | O
[7 empty] | Erster Testdurchlauf Auswertung | [5 empty] | Zweiter Testdurchlauf Auswertung
[7 empty] | offen | nicht relevant | fehlerhaft | richtig | gesamt | Fortschritt | offen | nicht relevant | fehlerhaft | richtig | gesamt | Fortschritt
[7 empty] | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0% | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0%
[7 empty] | Auswertung aller Testdurchläufe | [5 empty] | Dritter Testdurchlauf Auswertung
[7 empty] | offen | nicht relevant | fehlerhaft | richtig | gesamt | Fortschritt | offen | nicht relevant | fehlerhaft | richtig | gesamt | Fortschritt
[7 empty] | 4 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0% | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0%
UseCase-Dokument Importieren (UseCase - Fehler in der Dokumentstruktur der Word-Datei) | [6 empty] | Erster Testdurchlauf |  | Zweiter Testdurchlauf |  | Dritter Testdurchlauf
Nr. | UseCase |  | Vorraus. | Beschreibung | Ablaufbeschreibung | Automatisierter Test | Status | Anmerkung | Status | Anmerkung | Status | Anmerkung
9 | UC-1 |  | Das einzulesende UseCase-Dokument beinhaltet Fehler in der Dokumentstruktur (TestFile: UseCase_FehlerhaftesDokument.docx) | Das Tool soll ein negatives Feedback darüber geben, wenn die Struktur des Word-Dokuments fehlerhaft ist oder die Datei nicht geöffnet werden kann | 1. Der Anwender betätigt das Auswahlmenü "File" -> "Import word file" 2. Der Anwender wählt den Pfad zu seinem UseCaseDokument 3. Der Anwender wählt sein Dokument aus und bestätigt den Dialog mit dem Button "Öffnen" 4. Das Tool gibt dem Anwender Feedback darüber, dass das Word-Dokument nicht eingelesen werden kann. Das Tool informiert über die Ursache des Fehlers (Kann WORD-Dokument nicht öffnen, Fehler in der Dokumentstruktur, leeres Dokument) | Nein | R | Deutsch-Englisch gemischt bei Messagebox | O |  | O
10 | UC-1 |  | Das einzulesende UseCase-Dokument wurde zuvor als Kopie eines anderen, bereits erfolgreich eingelesenen UseCase-Dokuments erstellt (TestFile: UseCase_Correct_Abstract - Kopie.docx) | Eine Kopie eines bereits erfolgreich eingelesen UseCase-Dokuments wird eingelesen (Wird getestet, da dabei zuvor Probleme auftraten) | 1. Der Anwender betätigt das Auswahlmenü "File" -> "Import word file" 2. Der Anwender wählt den Pfad zu seinem UseCaseDokument 3. Der Anwender wählt sein Dokument aus und bestätigt den Dialog mit dem Button "Öffnen" 4. Das Tool gibt dem Anwender Feedback darüber, dass das Word-Dokument nicht eingelesen werden kann. Das Tool informiert über die Ursache des Fehlers (Kann WORD-Dokument nicht öffnen, Fehler in der Dokumentstruktur, leeres Dokument) | Nein | R |  | O |  | O
11 | UC-1 |  | Das einzulesende UseCase-Dokument ist ein leeres WORD-Dokuement | Das UseCase-Dokument ist leer (Tool soll melden, dass die Datei leer ist) | 1. Der Anwender betätigt das Auswahlmenü "File" -> "Import word file" 2. Der Anwender wählt den Pfad zu seinem UseCaseDokument 3. Der Anwender wählt sein Dokument aus und bestätigt den Dialog mit dem Button "Öffnen" 4. Das Tool gibt dem Anwender Feedback darüber, dass das Word-Dokument nicht eingelesen werden kann. Das Tool informiert über die Ursache des Fehlers (Kann WORD-Dokument nicht öffnen, Fehler in der Dokumentstruktur, leeres Dokument) | Nein | R |  | O |  | O
[7 empty] | Erster Testdurchlauf Auswertung | [5 empty] | Zweiter Testdurchlauf Auswertung
[7 empty] | offen | nicht relevant | fehlerhaft | richtig | gesamt | Fortschritt | offen | nicht relevant | fehlerhaft | richtig | gesamt | Fortschritt
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 100% | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0%
[7 empty] | Auswertung aller Testdurchläufe | [5 empty] | Dritter Testdurchlauf Auswertung
[7 empty] | offen | nicht relevant | fehlerhaft | richtig | gesamt | Fortschritt | offen | nicht relevant | fehlerhaft | richtig | gesamt | Fortschritt
[7 empty] | 6 | 0 | 0 | 3 | 9 | 33.33% | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0%
UseCase-Graph visualisieren | [6 empty] | Erster Testdurchlauf |  | Zweiter Testdurchlauf |  | Dritter Testdurchlauf
Nr. | UseCase |  | Vorraus. | Beschreibung | Ablaufbeschreibung | Automatisierter Test | Status | Anmerkung | Status | Anmerkung | Status | Anmerkung
12 | UC-2 |  | Mindestens ein UseCase wurde vom Tool erfolgreich importiert | Das Tool visualisiert den Graphen eines vorher ausgewählten UseCases | 1. Der Anwender wählt aus der Liste der UseCases einen UseCase zur Anzeige aus 2. Die Zeichenfläche ist sichtbar und das Tool zeichnet alle Knoten und Kanten | Nein | R |  | O |  | O
13 | UC-2 |  | Test-Datei: UseCase_Correct_Abstract.docx liegt vor und ist vom Tool eingelesen | Das Tool visualisiert die Graphen der UseCases korrekt wie in der Datei Darstellungen_UseCase_Abstract.docx | 1. Der Anwender wählt jeden einzelnen UseCase aus, lässt ihn darstellen und vergleicht ihn mit der Darstellung in der Datei UseCase_Abstract_Darstellungen.docx 2. Test erfolgreich wenn Darstellungen identisch sind | Nein | R |  | O |  | O
[7 empty] | O |  | O |  | O
[7 empty] | Erster Testdurchlauf Auswertung | [5 empty] | Zweiter Testdurchlauf Auswertung
[7 empty] | offen | nicht relevant | fehlerhaft | richtig | gesamt | Fortschritt | offen | nicht relevant | fehlerhaft | richtig | gesamt | Fortschritt
[7 empty] | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.67% | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0%
[7 empty] | Auswertung aller Testdurchläufe | [5 empty] | Dritter Testdurchlauf Auswertung
[7 empty] | offen | nicht relevant | fehlerhaft | richtig | gesamt | Fortschritt | offen | nicht relevant | fehlerhaft | richtig | gesamt | Fortschritt
[7 empty] | 7 | 0 | 0 | 2 | 9 | 22.22% | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0%
Szenario-Graph visualisieren | [6 empty] | Erster Testdurchlauf |  | Zweiter Testdurchlauf |  | Dritter Testdurchlauf
Nr. | UseCase |  | Vorraus. | Beschreibung | Ablaufbeschreibung | Automatisierter Test | Status | Anmerkung | Status | Anmerkung | Status | Anmerkung
14 | UC-3 |  | Mindestens ein UseCase muss importiert sein und mindestens ein Szenario wurde vom System aus diesem analysiert. Ein UseCase muss aus einer Liste selektiert sein. | Das Tool visualisiert mithilfe des Systems und vorher importierten UseCases die Szenariographen | 1. Der Anwender wählt aus der Liste der Szenarien ein Szenario aus 2. Alle Knoten und Kanten des Szenariographen werden auf der Zeichenfläche rot eingefärbt | Nein | R |  | O |  | O
[7 empty] | Erster Testdurchlauf Auswertung | [5 empty] | Zweiter Testdurchlauf Auswertung
[7 empty] | offen | nicht relevant | fehlerhaft | richtig | gesamt | Fortschritt | offen | nicht relevant | fehlerhaft | richtig | gesamt | Fortschritt
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100% | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0%
[7 empty] | Auswertung aller Testdurchläufe | [5 empty] | Dritter Testdurchlauf Auswertung
[7 empty] | offen | nicht relevant | fehlerhaft | richtig | gesamt | Fortschritt | offen | nicht relevant | fehlerhaft | richtig | gesamt | Fortschritt
[7 empty] | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.33% | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0%
Graphenelementdetails anzeigen | [6 empty] | Erster Testdurchlauf |  | Zweiter Testdurchlauf |  | Dritter Testdurchlauf
Nr. | UseCase |  | Vorraus. | Beschreibung | Ablaufbeschreibung | Automatisierter Test | Status | Anmerkung | Status | Anmerkung | Status | Anmerkung
15 | UC-4 |  | Mindestens ein Graphenelement muss selektiert sein | Das Tool visualisiert mithilfe des Systems alle Details des zuvor ausgewählen Graphenelements | 1. Der Anwender wählt mit dem Cursor ein Graphenelement aus 2. Die Eigenschaften des Graphenelement werden dem User in einem separaten Bereich (rechts unten) angezeigt | Nein | R |  | O |  | O
[7 empty] | Erster Testdurchlauf Auswertung | [5 empty] | Zweiter Testdurchlauf Auswertung
[7 empty] | offen | nicht relevant | fehlerhaft | richtig | gesamt | Fortschritt | offen | nicht relevant | fehlerhaft | richtig | gesamt | Fortschritt
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100% | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0%
[7 empty] | Auswertung aller Testdurchläufe | [5 empty] | Dritter Testdurchlauf Auswertung
[7 empty] | offen | nicht relevant | fehlerhaft | richtig | gesamt | Fortschritt | offen | nicht relevant | fehlerhaft | richtig | gesamt | Fortschritt
[7 empty] | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.33% | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0%
Szenario-Matrix exportieren | [6 empty] | Erster Testdurchlauf |  | Zweiter Testdurchlauf |  | Dritter Testdurchlauf
Nr. | UseCase |  | Vorraus. | Beschreibung | Ablaufbeschreibung | Automatisierter Test | Status | Anmerkung | Status | Anmerkung | Status | Anmerkung
| UC-5 |  | Muss noch gefüllt werden nach Anpassen der Anforderungen |  |  | Nein | O |  | O |  | O
[6 empty] | Nein | O |  | O |  | O
[6 empty] | Nein | O |  | O |  | O
[7 empty] | Erster Testdurchlauf Auswertung | [5 empty] | Zweiter Testdurchlauf Auswertung
[7 empty] | offen | nicht relevant | fehlerhaft | richtig | gesamt | Fortschritt | offen | nicht relevant | fehlerhaft | richtig | gesamt | Fortschritt
[7 empty] | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0% | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0%
[7 empty] | Auswertung aller Testdurchläufe | [5 empty] | Dritter Testdurchlauf Auswertung
[7 empty] | offen | nicht relevant | fehlerhaft | richtig | gesamt | Fortschritt | offen | nicht relevant | fehlerhaft | richtig | gesamt | Fortschritt
[7 empty] | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0% | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0%
Tool Start, Ende und Hilfe | [6 empty] | Erster Testdurchlauf |  | Zweiter Testdurchlauf |  | Dritter Testdurchlauf
Nr. | UseCase |  | Vorraus. | Beschreibung | Ablaufbeschreibung | Automatisierter Test | Status | Anmerkung | Status | Anmerkung | Status | Anmerkung
16 | - |  | - | Das Tool lässt sich auf der Windowsoberfläche starten | 1. Das Tool wird vom Anwender mit der Datei UseCaseAnalyser.exe öffnen 2. Das Tool startet ohne Fehler | Nein | R |  | O |  | O
17 | - |  | Das Tool ist gestartet | Das Tool wird über das Auswahlmenü (File -> Exit) beendet | 1. Der Anwender bebtätigt den Button Exit im Auswahlmenü File 2. Das Tool wird ohne Fehlermeldungen beendet | Nein | R |  | O |  | O
18 | - |  | Das Tool ist gestartet | Das Tool wird über den Windows Ende Button (Rotes X) geschlossen | 1. Der Anwender betätigt den Windows Ende Button (rotes X oben rechts) 2. Das Tool wird ohne Fehlermeldung beendet | Nein | R |  | O |  | O
19 | - |  | Das Tool ist gestartet | Das Tool besitzt einen funktionsfähigen "About" Button, bei dem sich eine Messagebox öffnet mit den Informationen über die Entwicklungszeit und welche Entwickler involviert waren | 1. Der Anwender betätigt den About Button unter (Help -> About) 2. Es erscheint eine Messagebox mit Informationen | Nein | F |  | O |  | O
20 | - |  | Das Tool ist getartet | Das Maximieren des Tool Fensters funktioniert | 1. Der Anwender betätigt den Button "Fenster maximieren" oben rechts 2. Das Tool füllt einen ganzen Bildschirm aus | Nein | R |  | O |  | O
21 | - |  | Das Tool ist gestartet | Das Minimieren des Tool Fensters funktioniert | 1. Der Anwender betätigt den Button "Fenster minimieren" oben rechts 2. Das Tool wird in die Taskleiste minimiert | Nein | R |  | O |  | O
22 | - |  | Das Tool ist gestartet und ein UseCase Dokument wurde bereits eingelesen | Beim Einlesen der UseCases wird ein Report über den Import des Files angelegt | 1. Der Anwender betätigt den Button "Help -> Open latest import report" 2. Das Tool öffnet eine Messagebox mit der Auskunft darüber, welche UseCases erfolgreich analysiert wurden | Nein | R |  | O |  | O
23 | - |  | Die Testdatei: ImportReport_Darstellungen.docx ist vorhanden | Der Tester gleicht die Darstellungen des Import Reports mit den Darstellungen in der Datei ImportReport_Darstellungen.docx ab | 1. Der Tester öfnnet nacheinander die im ImportReport_Darstellungen.docx genannten Testdateien und gleicht ab, ob die Darstellungen identisch sind 2. Der Test ist erfolgreich abgeschlossen, wenn keine Unterschiede erkennbar sind | Nein | R |  | O |  | O
24 | - |  |  |  |  | Nein | O |  | O |  | O
[7 empty] | Erster Testdurchlauf Auswertung | [5 empty] | Zweiter Testdurchlauf Auswertung
[7 empty] | offen | nicht relevant | fehlerhaft | richtig | gesamt | Fortschritt | offen | nicht relevant | fehlerhaft | richtig | gesamt | Fortschritt
[7 empty] | 1 | 0 | 1 | 7 | 9 | 77.78% | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0%
[7 empty] | Auswertung aller Testdurchläufe | [5 empty] | Dritter Testdurchlauf Auswertung
[7 empty] | offen | nicht relevant | fehlerhaft | richtig | gesamt | Fortschritt | offen | nicht relevant | fehlerhaft | richtig | gesamt | Fortschritt
[7 empty] | 19 | 0 | 1 | 7 | 27 | 25.93% | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0%