## Systemtest
Systemtest TestFeatures Softwareprojekt Sommersemester 2015 (K. Hoffmann)
OTH Amberg-Weiden
| O | ffen |  |  | Erster Testdurchlauf am 13.06.2015
| N | icht Rel. |  |  | Zweiter Testdurchlauf am 21.06.2015
| F | ehler
| R | ichtig
Nicht bearbeitet
UseCase-Dokument Importieren (fehlerfreies Dokument) | [6 empty] | Erster Testdurchlauf |  | Zweiter Testdurchlauf |  | Dritter Testdurchlauf
Nr. | UseCase |  | Vorraus. | Beschreibung | Ablaufbeschreibung | Automatisierter Test | Status | Anmerkung | Status | Anmerkung | Status | Anmerkung
1 | UC-1 |  | Es liegt ein fehlerfreies UseCaseDokument (.docx) vor File: UseCase_Correct_Abstract.docx | Dieser Testfall testet den "Normalablauf" für das Einlesen eines UseCaseDokuments mit einem fehlerfreien UseCaseDokument (.docx) | 1. Der Anwender betätigt das Auswahlmenü "File" -> "Import word file" 2. Der Anwender wählt den Pfad zu seinem UseCaseDokument 3. Der Anwender wählt sein Dokument aus und bestätigt den Dialog mit dem Button "Öffnen" 4. Das Tool gibt eine Rückmeldung, dass der Einlesevorgang erfolgreich war 5. Das Tool stellt die Liste von eingelesenen UseCases dar | Nein | F | Kein Feedback nach Importvorgang | R |  | O
2 | UC-1 |  | Es liegt ein fehlerfreies UseCaseDokument (.docx) vor File: UseCase_Correct_Abstract.docx | Anwender bricht die Dateiauswahl ab (Ablaufvariante 2a) | 1. Der Anwender betätigt das Auswahlmenü "File" -> "Import word file" 2. Der Anwender wählt den Pfad zu seinem UseCaseDokument 3. Der Anwender bricht den Dialog mit dem Button "Abbrechen" ab 4. Das Tool gibt kein Feedback, dass ImportVorgang abgebrochen wurde 5. Das Tool zeigt keine oder die bereits zuvor eingelesenen UseCases an | Nein | R |  | R |  | O
3 | UC-1 |  | Es liegt ein fehlerfreies UseCaseDokument (.docx) vor File: UseCase_Correct_Abstract.docx | Anwender bricht die Dateiauswahl ab (Ablaufvariante 3a) | 1. Der Anwender betätigt das Auswahlmenü "File" -> "Import word file" 2. Der Anwender wählt den Pfad zu seinem UseCaseDokument 3. Der Anwender wählt sein Dokument aus und bricht den Dialog mit dem Button "Abbrechen" ab 4. Das Tool gibt kein Feedback, dass ImportVorgang abgebrochen wurde 5. Das Tool zeigt keine oder die bereits zuvor eingelesenen UseCases an | Nein | R |  | R |  | O
[7 empty] | Erster Testdurchlauf Auswertung | [5 empty] | Zweiter Testdurchlauf Auswertung
[7 empty] | offen | nicht relevant | fehlerhaft | richtig | gesamt | Fortschritt | offen | nicht relevant | fehlerhaft | richtig | gesamt | Fortschritt
[7 empty] | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 66.67% | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 100%
[7 empty] | Auswertung aller Testdurchläufe | [5 empty] | Dritter Testdurchlauf Auswertung
[7 empty] | offen | nicht relevant | fehlerhaft | richtig | gesamt | Fortschritt | offen | nicht relevant | fehlerhaft | richtig | gesamt | Fortschritt
[7 empty] | 3 | 0 | 1 | 5 | 9 | 55.56% | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0%
UseCase-Dokument Importieren (UseCase - Bezeichnungen kommen mehrmals vor) | [6 empty] | Erster Testdurchlauf |  | Zweiter Testdurchlauf |  | Dritter Testdurchlauf
Nr. | UseCase |  | Vorraus. | Beschreibung | Ablaufbeschreibung | Automatisierter Test | Status | Anmerkung | Status | Anmerkung | Status | Anmerkung
4 | UC-1 |  | Es liegt ein UseCase-Dokument vor, in dem eine UseCase Bezeichnung (Kennung (UC-X)) doppelt vorhanden ist (Testdatei: UseCase_DoppelteUseCaseKennung.docx) | Kommt es vor, dass eine UseCase Bezeichnung (Kennung (UC-X)) doppelt vorhanden ist, erhält der Anwender ein negatives Feedback und das Tool fährt mit dem nächsten UseCase fort | 1. Der Anwender betätigt das Auswahlmenü "File" -> "Import word file" 2. Der Anwender wählt den Pfad zu seinem UseCaseDokument 3. Der Anwender wählt sein Dokument aus und bestätigt den Dialog mit dem Button "Öffnen" 4. Das Tool gibt dem Anwender Feedback darüber, dass eine UseCase-Bezeichnung (Kennung) mehrmals vorkommt, diese übersprungen wird und das Einlesen mit dem nächsten UseCase forgesetzt wird 5. Das Tool gibt eine Rückmeldung, dass der Einlesevorgang erfolgreich war 6. Das Tool stellt die Liste von eingelesenen UseCases dar. Von den mehrfach auftretenden UseCase-Bezeichnung wird nur der erste UseCase dargestellt (zur Liste hinzugefügt) | Nein | F | Doppelter UseCase-Bezeichner wird nicht erkannt und behandelt | R | UseCase Kennung wird nicht angezeigt in Fehlermeldung | O
5 | UC-1 |  | Es liegt ein UseCase-Dokument vor, in dem eine UseCase Bezeichnung (Kennung (UC-X)) öfter als zweifach vorhanden ist (Testdatei: UseCase_MehrfacheUseCaseKennung.docx) | Kommt es vor, dass eine UseCase Bezeichnung (Kennung (UC-X)) öfter als zweifach vorhanden ist, erhält der Anwender ein negatives Feedback für jedes erneute Auftreten der UseCase-Bezeichung und das Tool fährt mit dem nächsten UseCase fort | 1. Der Anwender betätigt das Auswahlmenü "File" -> "Import word file" 2. Der Anwender wählt den Pfad zu seinem UseCaseDokument 3. Der Anwender wählt sein Dokument aus und bestätigt den Dialog mit dem Button "Öffnen" 4. Das Tool gibt dem Anwender Feedback darüber, dass eine UseCase-Bezeichnung (Kennung) mehrmals vorkommt, diese übersprungen wird und das Einlesen mit dem nächsten UseCase forgesetzt wird 5. Das Tool gibt eine Rückmeldung, dass der Einlesevorgang erfolgreich war 6. Das Tool stellt die Liste von eingelesenen UseCases dar. Von den mehrfach auftretenden UseCase-Bezeichnung wird nur der erste UseCase dargestellt (zur Liste hinzugefügt) | Nein | F | Doppelte oder mehrfache UseCase-Bezeichner wird nicht erkannt und behandelt | F | UseCase Kennung wird nicht angezeigt (in Fehlermeldung "twice") | O
6 | UC-1 |  | Es liegt ein UseCase-Dokument vor, in dem eine UseCase Bezeichnung (Name) doppelt vorhanden ist (Testdatei: UseCase_DoppelterUseCaseName.docx) | Kommt es vor, dass eine UseCase Bezeichnung (Name) doppelt vorhanden ist, erhält der Anwender ein negatives Feedback und das Tool fährt mit dem nächsten UseCase fort | 1. Der Anwender betätigt das Auswahlmenü "File" -> "Import word file" 2. Der Anwender wählt den Pfad zu seinem UseCaseDokument 3. Der Anwender wählt sein Dokument aus und bestätigt den Dialog mit dem Button "Öffnen" 4. Das Tool gibt dem Anwender Feedback darüber, dass eine UseCase-Bezeichnung (Name) mehrmals vorkommt, diese übersprungen wird und das Einlesen mit dem nächsten UseCase forgesetzt wird 5. Das Tool gibt eine Rückmeldung, dass der Einlesevorgang erfolgreich war 6. Das Tool stellt die Liste von eingelesenen UseCases dar. Von den mehrfach auftretenden UseCase-Bezeichnung wird nur der erste UseCase dargestellt (zur Liste hinzugefügt) | Nein | N |  | R |  | O
7 | UC-1 |  | Es liegt ein UseCase-Dokument vor, in dem eine UseCase Bezeichnung (Name)) öfter als zweifach vorhanden ist (Testdatei: UseCase_MehrfacherUseCaseName.docx) | Kommt es vor, dass eine UseCase Bezeichnung (Name) öfter als zweifach vorhanden ist, erhält der Anwender ein negatives Feedback für jedes erneute Auftreten der UseCase-Bezeichung und das Tool fährt mit dem nächsten UseCase fort | 1. Der Anwender betätigt das Auswahlmenü "File" -> "Import word file" 2. Der Anwender wählt den Pfad zu seinem UseCaseDokument 3. Der Anwender wählt sein Dokument aus und bestätigt den Dialog mit dem Button "Öffnen" 4. Das Tool gibt dem Anwender Feedback darüber, dass eine UseCase-Bezeichnung (Name) mehrmals vorkommt, diese übersprungen wird und das Einlesen mit dem nächsten UseCase forgesetzt wird 5. Das Tool gibt eine Rückmeldung, dass der Einlesevorgang erfolgreich war 6. Das Tool stellt die Liste von eingelesenen UseCases dar. Von den mehrfach auftretenden UseCase-Bezeichnung wird nur der erste UseCase dargestellt (zur Liste hinzugefügt) | Nein | N |  | R |  | O
[7 empty] | Erster Testdurchlauf Auswertung | [5 empty] | Zweiter Testdurchlauf Auswertung
[7 empty] | offen | nicht relevant | fehlerhaft | richtig | gesamt | Fortschritt | offen | nicht relevant | fehlerhaft | richtig | gesamt | Fortschritt
[7 empty] | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 50% | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 75%
[7 empty] | Auswertung aller Testdurchläufe | [5 empty] | Dritter Testdurchlauf Auswertung
[7 empty] | offen | nicht relevant | fehlerhaft | richtig | gesamt | Fortschritt | offen | nicht relevant | fehlerhaft | richtig | gesamt | Fortschritt
[7 empty] | 4 | 2 | 3 | 3 | 12 | 41.67% | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0%
UseCase-Dokument Importieren (UseCase - Fehler in der Dokumentstruktur der Word-Datei) | [6 empty] | Erster Testdurchlauf |  | Zweiter Testdurchlauf |  | Dritter Testdurchlauf
Nr. | UseCase |  | Vorraus. | Beschreibung | Ablaufbeschreibung | Automatisierter Test | Status | Anmerkung | Status | Anmerkung | Status | Anmerkung
8 | UC-1 |  | Das einzulesende UseCase-Dokument beinhaltet Fehler in der Dokumentstruktur (TestFile: UseCase_FehlerhaftesDokument.docx) | Das Tool soll ein negatives Feedback darüber geben, wenn die Struktur des Word-Dokuments fehlerhaft ist oder die Datei nicht geöffnet werden kann | 1. Der Anwender betätigt das Auswahlmenü "File" -> "Import word file" 2. Der Anwender wählt den Pfad zu seinem UseCaseDokument 3. Der Anwender wählt sein Dokument aus und bestätigt den Dialog mit dem Button "Öffnen" 4. Das Tool gibt dem Anwender Feedback darüber, dass das Word-Dokument nicht eingelesen werden kann. Das Tool informiert über die Ursache des Fehlers (Kann WORD-Dokument nicht öffnen, Fehler in der Dokumentstruktur, leeres Dokument) | Nein | R | Deutsch-Englisch gemischt bei Messagebox | R |  | O
9 | UC-1 |  | Das einzulesende UseCase-Dokument wurde zuvor als Kopie eines anderen, bereits erfolgreich eingelesenen UseCase-Dokuments erstellt (TestFile: UseCase_Correct_Abstract - Kopie.docx) | Eine Kopie eines bereits erfolgreich eingelesen UseCase-Dokuments wird eingelesen (Wird getestet, da dabei zuvor Probleme auftraten) | 1. Der Anwender betätigt das Auswahlmenü "File" -> "Import word file" 2. Der Anwender wählt den Pfad zu seinem UseCaseDokument 3. Der Anwender wählt sein Dokument aus und bestätigt den Dialog mit dem Button "Öffnen" 4. Das Tool gibt eine Rückmeldung, dass der Einlesevorgang erfolgreich war | Nein | R |  | R |  | O
10 | UC-1 |  | Das einzulesende UseCase-Dokument ist ein leeres WORD-Dokuement | Das UseCase-Dokument ist leer (Tool soll melden, dass die Datei leer ist) | 1. Der Anwender betätigt das Auswahlmenü "File" -> "Import word file" 2. Der Anwender wählt den Pfad zu seinem UseCaseDokument 3. Der Anwender wählt sein Dokument aus und bestätigt den Dialog mit dem Button "Öffnen" 4. Das Tool gibt dem Anwender Feedback darüber, dass das Word-Dokument nicht eingelesen werden kann. Das Tool informiert über die Ursache des Fehlers (Kann WORD-Dokument nicht öffnen, Fehler in der Dokumentstruktur, leeres Dokument) | Nein | R |  | R |  | O
[7 empty] | Erster Testdurchlauf Auswertung | [5 empty] | Zweiter Testdurchlauf Auswertung
[7 empty] | offen | nicht relevant | fehlerhaft | richtig | gesamt | Fortschritt | offen | nicht relevant | fehlerhaft | richtig | gesamt | Fortschritt
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 100% | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 100%
[7 empty] | Auswertung aller Testdurchläufe | [5 empty] | Dritter Testdurchlauf Auswertung
[7 empty] | offen | nicht relevant | fehlerhaft | richtig | gesamt | Fortschritt | offen | nicht relevant | fehlerhaft | richtig | gesamt | Fortschritt
[7 empty] | 3 | 0 | 0 | 6 | 9 | 66.67% | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0%
UseCase-Graph visualisieren | [6 empty] | Erster Testdurchlauf |  | Zweiter Testdurchlauf |  | Dritter Testdurchlauf
Nr. | UseCase |  | Vorraus. | Beschreibung | Ablaufbeschreibung | Automatisierter Test | Status | Anmerkung | Status | Anmerkung | Status | Anmerkung
11 | UC-2 |  | Mindestens ein UseCase wurde vom Tool erfolgreich importiert | Das Tool visualisiert den Graphen eines vorher ausgewählten UseCases | 1. Der Anwender wählt aus der Liste der UseCases einen UseCase zur Anzeige aus 2. Die Zeichenfläche ist sichtbar und das Tool zeichnet alle Knoten und Kanten | Nein | R |  | R |  | O
12 | UC-2 |  | Test-Datei: UseCase_Correct_Abstract.docx liegt vor und ist vom Tool eingelesen | Das Tool visualisiert die Graphen der UseCases korrekt wie in der Datei Darstellungen_UseCase_Abstract.docx | 1. Der Anwender wählt jeden einzelnen UseCase aus, lässt ihn darstellen und vergleicht ihn mit der Darstellung in der Datei UseCase_Abstract_Darstellungen.docx 2. Test erfolgreich wenn Darstellungen identisch sind | Nein | R |  | R |  | O
[7 empty] | O |  | O |  | O
[7 empty] | Erster Testdurchlauf Auswertung | [5 empty] | Zweiter Testdurchlauf Auswertung
[7 empty] | offen | nicht relevant | fehlerhaft | richtig | gesamt | Fortschritt | offen | nicht relevant | fehlerhaft | richtig | gesamt | Fortschritt
[7 empty] | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.67% | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.67%
[7 empty] | Auswertung aller Testdurchläufe | [5 empty] | Dritter Testdurchlauf Auswertung
[7 empty] | offen | nicht relevant | fehlerhaft | richtig | gesamt | Fortschritt | offen | nicht relevant | fehlerhaft | richtig | gesamt | Fortschritt
[7 empty] | 5 | 0 | 0 | 4 | 9 | 44.44% | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0%
Szenario-Graph visualisieren | [6 empty] | Erster Testdurchlauf |  | Zweiter Testdurchlauf |  | Dritter Testdurchlauf
Nr. | UseCase |  | Vorraus. | Beschreibung | Ablaufbeschreibung | Automatisierter Test | Status | Anmerkung | Status | Anmerkung | Status | Anmerkung
13 | UC-3 |  | Mindestens ein UseCase muss importiert sein und mindestens ein Szenario wurde vom System aus diesem analysiert. Ein UseCase muss aus einer Liste selektiert sein. | Das Tool visualisiert mithilfe des Systems und vorher importierten UseCases die Szenariographen | 1. Der Anwender wählt aus der Liste der Szenarien ein Szenario aus 2. Alle Knoten und Kanten des Szenariographen werden auf der Zeichenfläche rot eingefärbt | Nein | R |  | R |  | O
[7 empty] | Erster Testdurchlauf Auswertung | [5 empty] | Zweiter Testdurchlauf Auswertung
[7 empty] | offen | nicht relevant | fehlerhaft | richtig | gesamt | Fortschritt | offen | nicht relevant | fehlerhaft | richtig | gesamt | Fortschritt
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100%
[7 empty] | Auswertung aller Testdurchläufe | [5 empty] | Dritter Testdurchlauf Auswertung
[7 empty] | offen | nicht relevant | fehlerhaft | richtig | gesamt | Fortschritt | offen | nicht relevant | fehlerhaft | richtig | gesamt | Fortschritt
[7 empty] | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.67% | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0%
Graphenelementdetails anzeigen | [6 empty] | Erster Testdurchlauf |  | Zweiter Testdurchlauf |  | Dritter Testdurchlauf
Nr. | UseCase |  | Vorraus. | Beschreibung | Ablaufbeschreibung | Automatisierter Test | Status | Anmerkung | Status | Anmerkung | Status | Anmerkung
14 | UC-4 |  | Mindestens ein Graphenelement muss selektiert sein | Das Tool visualisiert mithilfe des Systems alle Details des zuvor ausgewählen Graphenelements | 1. Der Anwender wählt mit dem Cursor ein Graphenelement aus 2. Die Eigenschaften des Graphenelement werden dem User in einem separaten Bereich (rechts unten) angezeigt | Nein | R |  | R |  | O
[7 empty] | Erster Testdurchlauf Auswertung | [5 empty] | Zweiter Testdurchlauf Auswertung
[7 empty] | offen | nicht relevant | fehlerhaft | richtig | gesamt | Fortschritt | offen | nicht relevant | fehlerhaft | richtig | gesamt | Fortschritt
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100%
[7 empty] | Auswertung aller Testdurchläufe | [5 empty] | Dritter Testdurchlauf Auswertung
[7 empty] | offen | nicht relevant | fehlerhaft | richtig | gesamt | Fortschritt | offen | nicht relevant | fehlerhaft | richtig | gesamt | Fortschritt
[7 empty] | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.67% | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0%
Szenario-Matrix exportieren (UC-5) | [6 empty] | Erster Testdurchlauf |  | Zweiter Testdurchlauf |  | Dritter Testdurchlauf
Nr. | UseCase |  | Vorraus. | Beschreibung | Ablaufbeschreibung | Automatisierter Test | Status | Anmerkung | Status | Anmerkung | Status | Anmerkung
15 | UC-5 |  | Ein Use-Case ist selektiert, welcher mindestens ein Scenario enthält | Das System exportiert, die für den selektierten Use-Case vorhanden Scenario-Matrix als .xlsx Datei. | 1. Der Anwender wählt in der Liste der UseCases (rechts im Tool) einen UseCase aus, von dem er die Szenario-Matrix exportieren will 2. Der Anwender wählt im Menü "File" die Option "Export scenario matrix" 3. Der Anwender wählt den Pfad und den Dateinamen im Dialog aus, wo die exportierte Excel-Datei abgelegt werden soll 4. Das Tool erzeugt die .xlsx Datei und legt sie am angegebenen Pfad ab | Nein | N |  | R |  | O
16 | UC-5 |  | Ein Use-Case ist selektiert, welcher mindestens ein Scenario enthält (zum Testen dieses Testfalls muss die Zieldatei bereits geöffnet sein) | Das System meldet einen Fehler bei der Erzeugung der .xslx Datei | 1. Der Anwender wählt in der Liste der UseCases (rechts im Tool) einen UseCase aus, von dem er die Szenario-Matrix exportieren will 2. Der Anwender wählt im Menü "File" die Option "Export scenario matrix" 3. Der Anwender wählt den Pfad und den Dateinamen im Dialog aus, wo die exportierte Excel-Datei abgelegt werden soll (Diese Datei existiert bereits und ist im Hintergrund geöffnet) 4. Das Tool meldet einen Fehler beim Schreiben der .xlsx Datei | Nein | N |  | R |  | O
[7 empty] | Erster Testdurchlauf Auswertung | [5 empty] | Zweiter Testdurchlauf Auswertung
[7 empty] | offen | nicht relevant | fehlerhaft | richtig | gesamt | Fortschritt | offen | nicht relevant | fehlerhaft | richtig | gesamt | Fortschritt
[7 empty] | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100%
[7 empty] | Auswertung aller Testdurchläufe | [5 empty] | Dritter Testdurchlauf Auswertung
[7 empty] | offen | nicht relevant | fehlerhaft | richtig | gesamt | Fortschritt | offen | nicht relevant | fehlerhaft | richtig | gesamt | Fortschritt
[7 empty] | 2 | 2 | 0 | 2 | 6 | 66.67% | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0%
Alle Szenario-Matrizen exportieren (UC-6) | [6 empty] | Erster Testdurchlauf |  | Zweiter Testdurchlauf |  | Dritter Testdurchlauf
Nr. | UseCase |  | Vorraus. | Beschreibung | Ablaufbeschreibung | Automatisierter Test | Status | Anmerkung | Status | Anmerkung | Status | Anmerkung
17 | UC-6 |  | Mindestens ein Use-Case ist eingelesen, welcher Szenarien enthält | Das System exportiert die Szenario-Matrizen aller eingelesenen UseCases als .xlsx Datei | 1. Der Anwender wählt im Menü "File" die Option "Export all scenarios" 2. Der Anwender wählt den Pfad und den Dateinamen im Dialog aus, wo die exportierte Excel-Datei abgelegt werden soll 3. Das Tool erzeugt die .xlsx Datei und legt sie am angegebenen Pfad ab | Nein | N |  | R |  | O
18 | UC-6 |  | Mindestens ein Use-Case ist eingelesen, welcher Szenarien enthält (zum Testen dieses Testfalls muss die Zieldatei bereits geöffnet sein) | Das System meldet einen Fehler bei der Erzeugung der .xslx Datei | 1. Der Anwender wählt im Menü "File" die Option "Export all scenarios" 2. Der Anwender wählt den Pfad und den Dateinamen im Dialog aus, wo die exportierte Excel-Datei abgelegt werden soll (diese existiert bereits und ist im Hintergrund geöffnet) 3. Das Tool meldet einen Fehler beim Schreiben der .xlsx Datei | Nein | N |  | R |  | O
[7 empty] | Erster Testdurchlauf Auswertung | [5 empty] | Zweiter Testdurchlauf Auswertung
[7 empty] | offen | nicht relevant | fehlerhaft | richtig | gesamt | Fortschritt | offen | nicht relevant | fehlerhaft | richtig | gesamt | Fortschritt
[7 empty] | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100%
[7 empty] | Auswertung aller Testdurchläufe | [5 empty] | Dritter Testdurchlauf Auswertung
[7 empty] | offen | nicht relevant | fehlerhaft | richtig | gesamt | Fortschritt | offen | nicht relevant | fehlerhaft | richtig | gesamt | Fortschritt
[7 empty] | 2 | 2 | 0 | 2 | 6 | 66.67% | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0%
Szenario-Matrizen Szenarien Vergleich | [6 empty] | Erster Testdurchlauf |  | Zweiter Testdurchlauf |  | Dritter Testdurchlauf
Nr. | UseCase |  | Vorraus. | Beschreibung | Ablaufbeschreibung | Automatisierter Test | Status | Anmerkung | Status | Anmerkung | Status | Anmerkung
19 | UC-5 und UC-6 |  | Mindestens ein Use-Case ist eingelesen, welcher Szenarien enthält, die Beiden Testdateien: "UseCase_SzenarioTest.docx" und "ScenarioMatrices_Referenzdatei.xlsx" liegen vor | Das System exportiert die Szenario-Matrizen aller eingelesenen UseCases als .xlsx Datei | 1. Der Anwender importiert die Testdatei: "UseCase_SzenarioTest.docx" in das Tool 2. Der Anwender wählt jeden UseCase nacheinander an, öfnnet die Lasche "Scenarios" und stellt den Wert in "Traverse variant count" auf das Maximum 3. Der Anwender klickt auf 'File -> Export all scenarios' und speicher die .xlsx Datei an einem Ort seiner Wahl ab 4. Der Anwender öffnet die Referenzdatei "ScenarioMatrices_Referenzdatei.xlsx" und gleicht diese mit der eben erstellten .xlsx Datei ab 5. Sind die Szenarien der beiden Dateien identisch, ist der Test positiv abgeschlossen | Nein | N |  | R |  | O
[7 empty] | Erster Testdurchlauf Auswertung | [5 empty] | Zweiter Testdurchlauf Auswertung
|  |  |  | Bemerkung: Auch können die Beiden Dateien über ein Vergleichsprogramm (z.B. Beyond Compare) auf Übereinstimmung geprüft werden |  |  | offen | nicht relevant | fehlerhaft | richtig | gesamt | Fortschritt | offen | nicht relevant | fehlerhaft | richtig | gesamt | Fortschritt
[7 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100%
[7 empty] | Auswertung aller Testdurchläufe | [5 empty] | Dritter Testdurchlauf Auswertung
[7 empty] | offen | nicht relevant | fehlerhaft | richtig | gesamt | Fortschritt | offen | nicht relevant | fehlerhaft | richtig | gesamt | Fortschritt
[7 empty] | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 66.67% | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0%
Knoten auf Zeichenfläche verschieben (UC-7) | [6 empty] | Erster Testdurchlauf |  | Zweiter Testdurchlauf |  | Dritter Testdurchlauf
Nr. | UseCase |  | Vorraus. | Beschreibung | Ablaufbeschreibung | Automatisierter Test | Status | Anmerkung | Status | Anmerkung | Status | Anmerkung
20 | UC-7 |  | Mindestens ein UseCase muss importiert und ausgewählt sein | Elemente können durch das Halten der linken Maustaste auf der Zeichenfläche verschoben werden. Wird die linke Maustaste losgelassen, so verbleibt das verschobene Element auf der neuen Position | 1. Der Anwender wählt ein Element (Knoten) mit der linken Maustaste aus und hält diese gedrückt 2. Durch eine Mausbewegung verschiebt der Anwender das Element an eine neue Position 3. Das Element verharrt bei seiner neuen Position nach loslassen der linken Maustaste | Nein | N |  | R |  | O
21 | UC-7 |  | Mindestens zwei UseCases müssen importiert und einer davon ausgewählt | Elemente können durch das Halten der linken Maustaste auf der Zeichenfläche verschoben werden. Wird die linke Maustaste losgelassen, so verbleibt das verschobene Element auf der neuen Position. Auch wenn zwischendurch zu einem anderen UseCase - Graph gewechselt wird, verharrt das Objekt auf seiner neuen Position | 1. Der Anwender wählt ein Element (Knoten) mit der linken Maustaste aus und hält diese gedrückt 2. Durch eine Mausbewegung verschiebt der Anwender das Element an eine neue Position 3. Das Element verharrt bei seiner neuen Position nach loslassen der linken Maustaste 4. Der Anwender wechselt zur Anzeige eines anderen UseCases und wechselt danach sofort zu diesem zurück 5. Das verschobene Element befindet sich an der neuen Position (kein "reset" der Anzeige) | Nein | N |  | R |  | O
[7 empty] | Erster Testdurchlauf Auswertung | [5 empty] | Zweiter Testdurchlauf Auswertung
[7 empty] | offen | nicht relevant | fehlerhaft | richtig | gesamt | Fortschritt | offen | nicht relevant | fehlerhaft | richtig | gesamt | Fortschritt
[7 empty] | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100%
[7 empty] | Auswertung aller Testdurchläufe | [5 empty] | Dritter Testdurchlauf Auswertung
[7 empty] | offen | nicht relevant | fehlerhaft | richtig | gesamt | Fortschritt | offen | nicht relevant | fehlerhaft | richtig | gesamt | Fortschritt
[7 empty] | 2 | 2 | 0 | 2 | 6 | 66.67% | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0%
Zeichenfläche Zoomen (UC-8) | [6 empty] | Erster Testdurchlauf |  | Zweiter Testdurchlauf |  | Dritter Testdurchlauf
Nr. | UseCase |  | Vorraus. | Beschreibung | Ablaufbeschreibung | Automatisierter Test | Status | Anmerkung | Status | Anmerkung | Status | Anmerkung
22 | UC-8 |  | Mindestens ein UseCase wurde importiert und ist zur Darstellung ausgewählt | Durch das drücken der STRG-Taste und dem Drehen des Mausrads kann die Ansicht der Zeichenfläche vergrössert oder verkleinert werden | 1. Der Anwender legt den Fokus mit einem Mausklick auf die Zeichenfläche 2. Der Anwender betätigt die STRG-Taste und dreht das Mausrad nach unten (zum Körper hin) 3. Die Ansicht verkleinert sich 4. Der Anwender lässt die STRG-Taste los und die Ansicht beharrt auf der neuen Zoom-Stufe | Nein | N |  | R |  | O
23 | UC-8 |  | Mindestens ein UseCase wurde importiert und ist zur Darstellung ausgewählt | Durch das drücken der STRG-Taste und dem Drehen des Mausrads kann die Ansicht der Zeichenfläche vergrössert oder verkleinert werden | 1. Der Anwender legt den Fokus mit einem Mausklick auf die Zeichenfläche 2. Der Anwender betätigt die STRG-Taste und dreht das Mausrad nach oben (vom Körper weg) 3. Die Ansicht vergrössert sich 4. Der Anwender lässt die STRG-Taste los und die Ansicht beharrt auf der neuen Zoom-Stufe | Nein | N |  | R |  | O
[7 empty] | Erster Testdurchlauf Auswertung | [5 empty] | Zweiter Testdurchlauf Auswertung
[7 empty] | offen | nicht relevant | fehlerhaft | richtig | gesamt | Fortschritt | offen | nicht relevant | fehlerhaft | richtig | gesamt | Fortschritt
[7 empty] | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100%
[7 empty] | Auswertung aller Testdurchläufe | [5 empty] | Dritter Testdurchlauf Auswertung
[7 empty] | offen | nicht relevant | fehlerhaft | richtig | gesamt | Fortschritt | offen | nicht relevant | fehlerhaft | richtig | gesamt | Fortschritt
[7 empty] | 2 | 2 | 0 | 2 | 6 | 66.67% | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0%
UseCase-Graphen neu anordnen auf Zeichenfläche (UC-9) | [6 empty] | Erster Testdurchlauf |  | Zweiter Testdurchlauf |  | Dritter Testdurchlauf
Nr. | UseCase |  | Vorraus. | Beschreibung | Ablaufbeschreibung | Automatisierter Test | Status | Anmerkung | Status | Anmerkung | Status | Anmerkung
24 | UC-9 |  | Mindestens ein UseCase muss importiert und ausgewählt sein | Sobald der Button für das erneute automatische Anordnen (siehe unten) betätigt wird, werden alle Knoten und Kanten in den Ursprungszustand zurückgesetzt | 1. Der Anwender lässt sich einen beliebigen UseCase anzeigen 2. Der Anwender verändert durch das Verschieben einiger Knoten die Ansicht des UseCases 3. Der Anwender betätigt den Button für das erneute Anordnen 4. Das Tool zeichnet die Zeichefläche neu | Nein | N |  | R |  | O
[7 empty] | Erster Testdurchlauf Auswertung | [5 empty] | Zweiter Testdurchlauf Auswertung
|  |  |  | Button Symbol: |  |  | offen | nicht relevant | fehlerhaft | richtig | gesamt | Fortschritt | offen | nicht relevant | fehlerhaft | richtig | gesamt | Fortschritt
[7 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100%
[7 empty] | Auswertung aller Testdurchläufe | [5 empty] | Dritter Testdurchlauf Auswertung
[7 empty] | offen | nicht relevant | fehlerhaft | richtig | gesamt | Fortschritt | offen | nicht relevant | fehlerhaft | richtig | gesamt | Fortschritt
[7 empty] | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 66.67% | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0%
Szenarios parametrieren (UC-10) | [6 empty] | Erster Testdurchlauf |  | Zweiter Testdurchlauf |  | Dritter Testdurchlauf
Nr. | UseCase |  | Vorraus. | Beschreibung | Ablaufbeschreibung | Automatisierter Test | Status | Anmerkung | Status | Anmerkung | Status | Anmerkung
25 | UC-10 |  | Mindestens ein UseCase muss selektiert sein | Parameter für die Szenario-Erstellung werden parametriert (jede Kante einer Rückführung wird nur genau einmal durchlaufen) Einstellungen: Traverse variant count: 1 Traverse loops count: 1 |  | Nein | N |  | N |  | O
[7 empty] | Erster Testdurchlauf Auswertung | [5 empty] | Zweiter Testdurchlauf Auswertung
[7 empty] | offen | nicht relevant | fehlerhaft | richtig | gesamt | Fortschritt | offen | nicht relevant | fehlerhaft | richtig | gesamt | Fortschritt
[7 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100% | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100%
[7 empty] | Auswertung aller Testdurchläufe | [5 empty] | Dritter Testdurchlauf Auswertung
[7 empty] | offen | nicht relevant | fehlerhaft | richtig | gesamt | Fortschritt | offen | nicht relevant | fehlerhaft | richtig | gesamt | Fortschritt
[7 empty] | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 66.67% | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0%
Tool Start, Ende und Hilfe | [6 empty] | Erster Testdurchlauf |  | Zweiter Testdurchlauf |  | Dritter Testdurchlauf
Nr. | UseCase |  | Vorraus. | Beschreibung | Ablaufbeschreibung | Automatisierter Test | Status | Anmerkung | Status | Anmerkung | Status | Anmerkung
26 | - |  | - | Das Tool lässt sich auf der Windowsoberfläche starten | 1. Das Tool wird vom Anwender mit der Datei UseCaseAnalyser.exe öffnen 2. Das Tool startet ohne Fehler | Nein | R |  | R |  | O
27 | - |  | Das Tool ist gestartet | Das Tool wird über das Auswahlmenü (File -> Exit) beendet | 1. Der Anwender bebtätigt den Button Exit im Auswahlmenü File 2. Das Tool wird ohne Fehlermeldungen beendet | Nein | R |  | R |  | O
28 | - |  | Das Tool ist gestartet | Das Tool wird über den Windows Ende Button (Rotes X) geschlossen | 1. Der Anwender betätigt den Windows Ende Button (rotes X oben rechts) 2. Das Tool wird ohne Fehlermeldung beendet | Nein | R |  | R |  | O
29 | - |  | Das Tool ist gestartet | Das Tool besitzt einen funktionsfähigen "About" Button, bei dem sich eine Messagebox öffnet mit den Informationen über die Entwicklungszeit und welche Entwickler involviert waren | 1. Der Anwender betätigt den About Button unter (Help -> About) 2. Es erscheint eine Messagebox mit Informationen | Nein | F |  | F |  | O
30 | - |  | Das Tool ist gestartet | Das Maximieren des Tool Fensters funktioniert | 1. Der Anwender betätigt den Button "Fenster maximieren" oben rechts 2. Das Tool füllt einen ganzen Bildschirm aus | Nein | R |  | R |  | O
31 | - |  | Das Tool ist gestartet | Das Minimieren des Tool Fensters funktioniert | 1. Der Anwender betätigt den Button "Fenster minimieren" oben rechts 2. Das Tool wird in die Taskleiste minimiert | Nein | R |  | R |  | O
32 | - |  | Das Tool ist gestartet und ein UseCase Dokument wurde bereits eingelesen | Beim Einlesen der UseCases wird ein Report über den Import des Files angelegt | 1. Der Anwender betätigt den Button "Help -> Open latest import report" 2. Das Tool öffnet eine Messagebox mit der Auskunft darüber, welche UseCases erfolgreich analysiert wurden | Nein | R |  | R |  | O
33 | - |  | Die Testdatei: Darstellungen_ImportReport.docx ist vorhanden | Der Tester gleicht die Darstellungen des Import Reports mit den Darstellungen in der Datei Darstellungen_ImportReport.docx ab | 1. Der Tester öfnnet nacheinander die im Darstellungen_ImportReport.docx genannten Testdateien und gleicht ab, ob die Darstellungen identisch sind 2. Der Test ist erfolgreich abgeschlossen, wenn keine Unterschiede erkennbar sind | Nein | R |  | R |  | O
[7 empty] | Erster Testdurchlauf Auswertung | [5 empty] | Zweiter Testdurchlauf Auswertung
[7 empty] | offen | nicht relevant | fehlerhaft | richtig | gesamt | Fortschritt | offen | nicht relevant | fehlerhaft | richtig | gesamt | Fortschritt
[7 empty] | 0 | 0 | 1 | 7 | 8 | 87.5% | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 100%
[7 empty] | Auswertung aller Testdurchläufe | [5 empty] | Dritter Testdurchlauf Auswertung
[7 empty] | offen | nicht relevant | fehlerhaft | richtig | gesamt | Fortschritt | offen | nicht relevant | fehlerhaft | richtig | gesamt | Fortschritt
[7 empty] | 8 | 0 | 1 | 14 | 23 | 60.87% | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0%