## SystemTest Softwareprojekt
Systemtest TestFeatures Softwareprojekt Sommersemester 2015 (K. Hoffmann)
OTH Amberg-Weiden
| O | ffen
| N | icht Rel.
| F | ehler
| R | ichtig
Nicht bearbeitet
UseCase-Dokument Importieren (fehlerfreies Dokument) | [6 empty] | Erster Testdurchlauf |  | Zweiter Testdurchlauf |  | Dritter Testdurchlauf
Nr. | UseCase |  | Vorraus. | Beschreibung | Ablaufbeschreibung | Automatisierter Test | Status | Anmerkung | Status | Anmerkung | Status | Anmerkung
1 | UC-1 |  | Es liegt ein fehlerfreies UseCaseDokument (.docx) vor | Dieser Testfall testet den "Normalablauf" für das Einlesen eines UseCaseDokuments mit einem fehlerfreien UseCaseDokument (.docx) | 1. Der Anwender betätigt das Auswahlmenü "File" -> "Import word file" 2. Der Anwender wählt den Pfad zu seinem UseCaseDokument 3. Der Anwender wählt sein Dokument aus und bestätigt den Dialog mit dem Button "Öffnen" 4. Das Tool gibt eine Rückmeldung, dass der Einlesevorgang erfolgreich war 5. Das Tool stellt die Liste von eingelesenen UseCases dar | Nein | F | Kein Feedback nach Importvorgang | O |  | O
2 | UC-1 |  | Es liegt ein fehlerfreies UseCaseDokument (.docx) vor | Anwender bricht die Dateiauswahl ab | 1. Der Anwender betätigt das Auswahlmenü "File" -> "Import word file" 2. Der Anwender wählt den Pfad zu seinem UseCaseDokument 3. Der Anwender wählt sein Dokument aus und bricht den Dialog mit dem Button "Abbrechen" ab 4. Das Tool gibt kein Feedback, dass ImportVorgang abgebrochen wurde 5. Das Tool zeigt keine oder die bereits zuvor eingelesenen UseCases an | Nein | R |  | O |  | O
[7 empty] | O |  | O |  | O
[7 empty] | O |  | O |  | O
Erster Testdurchlauf Auswertung
[7 empty] | offen | nicht relevant | fehlerhaft | richtig | gesamt | Fortschritt
[7 empty] | 10 | 0 | 1 | 1 | 12 | 8.333%
Auswertung aller Testdurchläufe
[7 empty] | offen | nicht relevant | fehlerhaft | richtig | gesamt | Fortschritt
[7 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
UseCase-Dokument Importieren (Untersuchung von Ringschlüssen) | [6 empty] | Erster Testdurchlauf |  | Zweiter Testdurchlauf |  | Dritter Testdurchlauf
Nr. | UseCase |  | Vorraus. | Beschreibung | Ablaufbeschreibung | Automatisierter Test | Status | Anmerkung | Status | Anmerkung | Status | Anmerkung
3 | UC-1 |  | Es liegt ein fehlerfreies UseCaseDokument (.docx) vor, welches jedoch einen Ringschluss beinhaltet | Das Tool soll einen Ringschluss innerhalb eines UseCases erkennen, den Anwender warnen und mit dem nächsten UseCase fortfahren (UseCase nicht in der Liste eingelesener UseCases enthalten) | 1. Der Anwender betätigt das Auswahlmenü "File" -> "Import word file" 2. Der Anwender wählt den Pfad zu seinem UseCaseDokument 3. Der Anwender wählt sein Dokument aus und bestätigt den Dialog mit dem Button "Öffnen" 4. Das Tool gibt dem Anwender die Rückmeldung, dass ein Ringschluss gefunden wurde und die Bearbeitung mit dem nächsten UseCase fortgesetzt wird 5. Das Tool gibt eine Rückmeldung, dass der Einlesevorgang erfolgreich war 6. Das Tool stellt die Liste von eingelesenen UseCases dar, ausser den Use Case mit Ringschluss | Nein | O |  | O |  | O
4 | UC-1 |  | Es liegt ein fehlerfreies UseCaseDokument (.docx) vor, welches jedoch zwei Ringschlüsse beinhaltet | Das Tool soll einen Ringschluss innerhalb eines UseCases erkennen, den Anwender warnen und mit dem nächsten UseCase fortfahren (UseCase nicht in der Liste eingelesener UseCases enthalten) | 1. Der Anwender betätigt das Auswahlmenü "File" -> "Import word file" 2. Der Anwender wählt den Pfad zu seinem UseCaseDokument 3. Der Anwender wählt sein Dokument aus und bestätigt den Dialog mit dem Button "Öffnen" 4. Das Tool gibt dem Anwender für jeden Ringschluss die Rückmeldung, dass ein Ringschluss gefunden wurde und die Bearbeitung mit dem nächsten UseCase fortgesetzt wird 5. Das Tool gibt eine Rückmeldung, dass der Einlesevorgang erfolgreich war 6. Das Tool stellt die Liste von eingelesenen UseCases dar, ausser den Use Cases mit Ringschlüssen | Nein | O |  | O |  | O
5 | UC-1 |  | Es liegt ein fehlerfreies UseCaseDokument (.docx) vor, welches jedoch mehr als zwei Ringschlüsse beinhaltet | Das Tool soll einen Ringschluss innerhalb eines UseCases erkennen, den Anwender warnen und mit dem nächsten UseCase fortfahren (UseCase nicht in der Liste eingelesener UseCases enthalten) | 1. Der Anwender betätigt das Auswahlmenü "File" -> "Import word file" 2. Der Anwender wählt den Pfad zu seinem UseCaseDokument 3. Der Anwender wählt sein Dokument aus und bestätigt den Dialog mit dem Button "Öffnen" 4. Das Tool gibt dem Anwender für jeden Ringschluss die Rückmeldung, dass ein Ringschluss gefunden wurde und die Bearbeitung mit dem nächsten UseCase fortgesetzt wird 5. Das Tool gibt eine Rückmeldung, dass der Einlesevorgang erfolgreich war 6. Das Tool stellt die Liste von eingelesenen UseCases dar, ausser den Use Cases mit Ringschlüssen | Nein | O |  | O |  | O
[7 empty] | O |  | O |  | O
Erster Testdurchlauf Auswertung
[7 empty] | offen | nicht relevant | fehlerhaft | richtig | gesamt | Fortschritt
[7 empty] | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0%
Auswertung aller Testdurchläufe
[7 empty] | offen | nicht relevant | fehlerhaft | richtig | gesamt | Fortschritt
[7 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
UseCase-Dokument Importieren (fehlerhaftes Dokument) | [6 empty] | Erster Testdurchlauf |  | Zweiter Testdurchlauf |  | Dritter Testdurchlauf
Nr. | UseCase |  | Vorraus. | Beschreibung | Ablaufbeschreibung | Automatisierter Test | Status | Anmerkung | Status | Anmerkung | Status | Anmerkung
6 | UC-1 | [5 empty] | O |  | O |  | O
7 | UC-1 | [5 empty] | O |  | O |  | O
8 | UC-1 | [5 empty] | O |  | O |  | O
[7 empty] | O |  | O |  | O
Erster Testdurchlauf Auswertung
[7 empty] | offen | nicht relevant | fehlerhaft | richtig | gesamt | Fortschritt
[7 empty] | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0%
Auswertung aller Testdurchläufe
[7 empty] | offen | nicht relevant | fehlerhaft | richtig | gesamt | Fortschritt
[7 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!